## Hoja1
CHECK LIST TAP
Traspaso a Producción:
Requerimientos
1. Software: | SI/NO | OBSERVACIÖN
a. Listado de códigos a traspasar junto con los ambiente origen y destino. (Listar archivos que son afectados por el proceso, específicamente el TAG de GIT).
b. Informar las bases de datos, objetos a traspasar además del origen y destino. (Preparar Script de ejecución de traspaso y un listado con las tablas, procedimientos, funciones y datos que son afectados por el proceso).
c. Informar detalle de conexión con otros sistemas.(Sistemas afectados por lo que se está traspasando)
d. Informar definición de perfiles y accesos. (Se debe especificar los permisos que se deben otorgar a todos los perfiles involucrados en el módulo).
2. Documentación:
a. Documentación funcional (manual de usuario).
b. Documentación Técnica (administración técnica del software). Se le dará prioridad al diccionario de datos.
3. Capacitación a las personas que van a realizar el soporte del software en sus distintos niveles.
4. Autorización de paso productivo:
a. Debe estar la autorización del encargado del desarrollo del departamento de desarrollo.
b. Debe estar la autorización del cliente una vez que realizo las pruebas respectivas en el software y donde manifiesta su conformidad con el desarrollo.
c. Debe tener la autorización del departamento de control de proyectos al paso a productivo del aplicativo.
d. Debe estar la autorización de parte del departamento de Infraestructura el cual afirma tener la infraestructura necesaria para soportar el aplicativo.
| SI/NO | OBSERVACIÖN
5. Planificación oportuna del traspaso a productivo del software y el daño colateral en otros sistemas que pudiese tener dicho traspaso (comité paso producción).
Procedimiento de entrega de software
1. Solicitud de los distintos traspasos de códigos y BD al departamento de infraestructura.
2. Comprobación de traspaso en forma correcta por parte del administrador del proyecto y el líder de desarrollo.
3. Revisión de que los servicios como traspasas webservices ftp etc. estén funcionando correctamente.
4. El traspaso a productivo debe ser hasta el día jueves, por un tema de seguridad de la información.
5. Se debe formalizar la entrega vía correo a cliente cc a las jefaturas de divisiones correspondientes.
Recomendación
Descripción de GIT/SVN para sociabilización del versionador
Ver.{número principal de la versión}.{año}.{mes}.{dia}.{hora}.{minuto}
Revisado por: